## Resumen
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
AUDITORIA INTERNA
ANEXO CARTA-SFE-AI-0062-2025
Recomendaciones trasladas a la Auditoría Interna del MAG para el seguimiento respectivo
REFERENCIA DE LAS RECOMENDACIONES |  |  |  |  | Dependencia responsable anterior estructura SFE | POSICIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA CON RESPECTO AL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN | Estado
Oficio | Título | Informe | N° Recomendación | Descripción de la Recomendación
|  | AI-SFE-SA-INF-006-2018 | 2.7.6.3 | Adoptar conforme a la técnica contable, las medidas necesarias que permitan el registro y revelación de los inmuebles utilizados por el SFE, pero que no son de su propiedad, así como de aquellos que son de su propiedad, pero son utilizados por terceros, situación que debe permitir validar la gestión emprendida sobre este particular o caso contrario, proceder con los ajustes contables que propicien la adecuada revelación en los estados financieros. Sobre este particular, el SFE deberá valorar el solicitar criterio técnico a la Dirección de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda para soportar de la mejor manera la toma de decisiones, esto con el objetivo de determinar, en cada caso en particular, si debe aplicarse la NICSP 16 Propiedades de Inversión o la NICSP 17 Propiedad, Plata y Equipo. Los resultados de la gestión deberán documentarse | Unidad Financiera | El tema tratado a través de la recomendación mantiene vigencia, sobre todo considerando el adecuado tratamiento contable y revelación en los estados financieros del SFE, respecto a los inmuebles, conforme lo dispuesto en la NICSP 16 Propiedades de Inversión y la NICSP 17 Propiedad, Plata y Equipo; por tal razón, la recomendación debe ser gestionada de manera efectiva por la Administración. | RPC
|  |  | 2.8.6.1 | Realizar la indagación para determinar los costos atribuibles a la construcción de la edificación del archivo institucional y la soda para los funcionarios y proceder con el registro respectivo para representar fielmente las cifras en los estados financieros. Dicha recomendación se hace extensiva a cualquier otro bien no concesionado que esté en condiciones iguales y similares a las descritas en el presente hallazgo | Unidad Financiera | El tema tratado a través de la recomendación mantiene vigencia, a efecto de que los costos atribuibles a la construcción de la edificación del archivo institucional y la soda para los funcionarios, estén debidamente soportados técnicamente en registros contables y cuyas cifras sean fielmente reveladas en los estados financieros; por tal razón, la recomendación debe ser gestionada de manera efectiva por la Administración. | RPC
|  | AI-SFE-SA-INF-001-2019 | 2.8.6.4 | Identificar las causas que están originando que una parte del inventario ingresado al Almacén de Suministros se mantenga en los pasillos de esa instancia, a efectos de que se determine, si se debe a un exceso de inventario solicitado, a una incorrecta distribución o a la falta de espacio, con la finalidad de establecer las medidas correctivas que permitan obtener su mejor distribución y acceso. Dicha situación debe permitir dotar al Almacén de Suministros de la capacidad instalada que se requiere, con la finalidad de que esa instancia pueda garantizar razonablemente una gestión ajustada a la técnica y sanas prácticas administrativas, específicamente con respecto al ingreso, registro, distribución, almacenamiento y custodia de los bienes adquiridos. | Unidad de Proveeduría | El tema tratado a través de la recomendación mantiene vigencia, sobre todo considerando la necesidad de gestionar de manera integral una administración de los inventarios en apego a las NICSP, por tal razón, se considera que la recomendación debe ser gestionada de manera efectiva por la Administración. | RNC
AI-0129-2019 | RESULTADOS RELACIONADOS CON LAS CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS Y SU EJECUCIÓN CONTRACTUAL VINCULADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL Y LA SODA | AI-SFE-SA-INF-007-2019 | 4.16 | Cuantificar y analizar, con base en el “Desglose de Presupuesto Detallado” presentado por la Constructora Navarro y Avilés con su oferta en el procedimiento de contratación administrativa 2015LN-000004-10900, así como con tablas que respaldaron los cobros de ajustes de precios, cobros por trabajos extraordinarios, pagos por supervisión de la obra y cualquier otro documento disponible, el valor de los activos que deben ser registrados en forma independiente de acuerdo a su naturaleza, según lo establecido en la Directriz N°CN-001-2013 Contrataciones de modalidad llave en mano, tales como la vía de comunicación sector oeste, caseta y acceso del sector oeste, red de distribución eléctrica, entre otros, y proceder con su registro en el SIBINET, mediante un ajuste al valor del edificio ya registrado. Sobre este particular, el SFE deberá valorar el solicitar criterio técnico a la Dirección de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda para soportar de la mejor manera la toma de decisiones. Los resultados de la gestión deberán documentarse. (Referencia: Numeral 2.10.2 inciso d-) | Unidad Servicios Generales | El tema tratado a través de la recomendación mantiene vigencia, sobre todo considerando el adecuado tratamiento contable y revelación en los estados financieros del SFE, respecto al valor real de los activos, conforme lo dispuesto en las NICSP; por tal razón, la recomendación debe ser gestionada de manera efectiva por la Administración. | RPC
|  |  | 4.17 | Cuantificar y analizar, con base en el “Desglose de Presupuesto Detallado” presentado por la Constructora Navarro y Avilés con su oferta en el procedimiento de contratación administrativa 2015LN-000004-10900, así como con tablas que respaldaron los cobros de ajustes de precios, cobros por trabajos extraordinarios, pagos por supervisión de la obra y cualquier otro documento disponible, el valor de lo invertido en mejoras de bienes propiedad del MAG, tal como reparación de la calle vieja y los demás asociados al remozamiento del boulevard (calles de asfalto, zonas verdes, aceras, etc.), portones de acceso, casetas, entre otros, y proceder con el ajuste al valor del edificio, determinando con base en la normativa contable, si dicho monto debe registrarse como un activo independiente en el SIBINET acorde a su naturaleza o si procede efectuarse la baja del mismo sea a resultados o como ajuste a periodos anteriores. Sobre este particular, el SFE deberá valorar el solicitar criterio técnico a la Dirección de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda para soportar de la mejor manera la toma de decisiones. Los resultados de la gestión deberán documentarse. (Referencia: Numeral 2.10.2 inciso e-) | Unidad Servicios Generales | El tema tratado a través de la recomendación mantiene vigencia, sobre todo considerando el adecuado tratamiento contable y revelación en los estados financieros del SFE, respecto al valor real de los activos, conforme lo dispuesto en las NICSP; por tal razón, la recomendación debe ser gestionada de manera efectiva por la Administración. | RPC
|  |  | 4.18 | Analizar la información que sea remitida por la Unidad de Servicios Generales (USG), como resultado de la atención efectiva de la recomendación 4.10 anterior, y según corresponda, proceder a registrar los ajustes respectivos. Dicha gestión debe permitir una atención efectiva de la recomendación N°2.8.6.1 del informe AI-SFE-SA-INF-006-2018 “Evaluación de aspectos contables, financieros, presupuestarios, sistemas de información y el control interno asociado en el SFE”, comunicado con oficio AI SFE 333-2018. Como parte de dicha gestión, se deberá coordinar lo que corresponda con la USG. (Referencia: Numeral 2.8.2.3) | Unidad Financiera | El tema tratado a través de la recomendación mantiene vigencia, sobre todo considerando el adecuado tratamiento contable y revelación en los estados financieros del SFE, respecto al valor real de los activos, conforme lo dispuesto en las NICSP; por tal razón, la recomendación debe ser gestionada de manera efectiva por la Administración (en conjunto con la recomendación N°2.8.6.1 del informe AI-SFE-SA-INF-006-2018) | RPC
AI-0350-2021 | AUDITORÍA DE RIESGOS PARA LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE FRAUDE FINANCIERO Y ANALIZAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERO DEL SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO (SFE) EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-33 | AI-SFE-SA-INF-002-2021 | 4.7 | Analizar las debilidades y diferencias identificadas que fueron descritas en el apartado de “Condición” del hallazgo, de manera que se realicen las gestiones pertinentes para descartarlas con el debido fundamento o validarlas, con el fin de proceder con las medidas correctivas respectivas, a efectos de mejorar el archivo, la documentación y aprobación de las conciliaciones bancarias, considerando la implementación de la elaboración de registros auxiliares de partidas pendientes; así como ajustar los registros contables correspondientes. Las acciones que se adopten en la implementación de la presente recomendación deberán ser consistentes con las medidas que se tomen respecto a la implementación de la recomendación 2.13.6.1 del informe de auditoría N.º AI-SFE-SA-INF-006-2018 (Referencia: Numeral 2.7). | Unidad Financiera | Se replantea la recomendación (reformulación), quedando de la siguiente manera: "Analizar las debilidades y diferencias identificadas que fueron descritas en el apartado de “Condición” del hallazgo, de manera que se realicen las gestiones pertinentes para descartarlas con el debido fundamento o validarlas, con el fin de proceder con las medidas correctivas respectivas, a efectos de mejorar el archivo, la documentación y aprobación de las conciliaciones bancarias, considerando la implementación de la elaboración de registros auxiliares de partidas pendientes; así como ajustar los registros contables correspondientes.". El tema tratado a través de la recomendación mantiene vigencia, sobre todo considerando el adecuado tratamiento contable y revelación en los estados financieros del SFE, respecto a los insumos que se generan a través de la conciliaciones bancarias, conforme lo dispuesto en las NICSP; por tal razón, la recomendación debe ser gestionada de manera efectiva por la Administración. | RNC
|  |  | 4.12 | Proceder a concluir el proceso de depuración de los saldos de las cuentas por pagar e inventarios que conforman los estados financieros, para una adecuada presentación y revelación de la información, documentando y registrando los ajustes correspondientes; lo anterior, conforme a lo establecido en las Políticas Contables Generales, sustentadas en NICSP (Referencia: Numeral 2.11). | Unidad Financiera | El tema tratado a través de la recomendación mantiene vigencia, sobre todo considerando el adecuado tratamiento contable y revelación en los estados financieros del SFE, respecto a los diferentes aspectos que involucran los inventarios y las cuentas por pagar, conforme lo dispuesto en las NICSP; por tal razón, la recomendación debe ser gestionada de manera efectiva por la Administración. Tanto la NICSP 12 inventarios, como la NICSP 29 Instrumentos Financieros: reconocimiento y medición, no fueron consideradas dentro del alcance del estudio de auditoria efectuado en el 2024 sobre implementación de las NICSP. | RNC
|  |  | 4.15 | Adoptar las medidas que sean necesarias, con el propósito de que conforme a la técnica, se cuente con registros contables y revelación en los EEFF sobre el Impuesto Valor Agregado, considerando lo declarado por el SFE con respecto a su uso o recuperación de los créditos; para lo cual, la administración deberá valorar la obtención oportuna de criterios externos en caso de ser requerido, a efectos de soportar la toma de decisiones (Referencia: Numeral 2.14). | Unidad Financiera | El tema tratado a través de la recomendación mantiene vigencia, sobre todo considerando el adecuado tratamiento contable y revelación en los estados financieros del SFE, sobre el valor agregado, conforme lo dispuesto en las NICSP; por tal razón, la recomendación debe ser gestionada de manera efectiva por la Administración. | RNC
Considerando antigüedad e importancia relativa proceder a dejar sin efecto; no obstante, informando a la AA sobre dicha decisión y gestión que podría emprender en caso de ser necesario. |  | AI-SFE-SA-INF-004-2023 | 4.1 | Realizar los estudios de la calidad de la información conforme con lo establecido en el “Procedimiento de Control de la Calidad de la información incluida en los sistemas de información” (TI-PO-04), situación que entre otros aspectos debe: (Referencia: Numeral 2.1.2) a) Gestionar previamente a la aplicación del Procedimiento TI-PO-04, la coordinación con el área de Tecnologías de la Información, a efectos de que, a través de esa instancia, se obtenga de manera ágil y oportuna, la descarga de los datos que serían sometidos al estudio de la calidad de la información. b) Generar evidencia de los estudios de la calidad de la información (uso de documentos, resultados y seguimiento) realizados a los módulos de planilla, control de activos e inventario de suministros del Sistema Wizdom. | Depto. Administrativo Financiero | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. Conforme el oficio DAF-0106-2024 del 30/10/2024, en atención al oficio de requerimiento AI-0040-2024, se indicó "… que se le estarán girando las instrucciones a las jefaturas de las unidades de Proveeduría y Financiero, con el propósito de que se gestionen las recomendaciones solicitadas" y que "se estará conformando un equipo de trabajo con cada una de las unidades y TI, para estimar las funcionalidades no implementadas en el sistema WIZDOM y estimar si las mismas serán beneficiosas para la administración considerando la utilidad de estas y el presupuesto que esto conlleve". | RSS
Considerando antigüedad e importancia relativa proceder a dejar sin efecto; no obstante, informando a la AA sobre dicha decisión y gestión que podría emprender en caso de ser necesario. |  |  | 4.2 | Solicitar al contratista que se realice una actualización de los manuales de usuario para que se encuentren alineados con las funcionalidades actuales del Sistema Wizdom. (Referencia: Numeral 2.2.2.1) | Depto. Administrativo Financiero | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. Conforme el oficio DAF-0106-2024 del 30/10/2024, en atención al oficio de requerimiento AI-0040-2024, se indicó "… que se le estarán girando las instrucciones a las jefaturas de las unidades de Proveeduría y Financiero, con el propósito de que se gestionen las recomendaciones solicitadas" y que "se estará conformando un equipo de trabajo con cada una de las unidades y TI, para estimar las funcionalidades no implementadas en el sistema WIZDOM y estimar si las mismas serán beneficiosas para la administración considerando la utilidad de estas y el presupuesto que esto conlleve". | RSS
Considerando antigüedad e importancia relativa proceder a dejar sin efecto; no obstante, informando a la AA sobre dicha decisión y gestión que podría emprender en caso de ser necesario |  |  | 4.3 | Valorar la necesidad de establecer un plan para capacitar a los usuarios del Sistema Wizdom de acuerdo con las actualizaciones o modificaciones que se realicen, contemplando la participación o involucramiento de los usuarios finales, dueños de procesos y responsables de los diferentes procesos y servicios institucionales, resultado de la gestión que deberá documentarse. (Referencia: Numeral 2.2.2.2) | Depto. Administrativo Financiero | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. Conforme el oficio DAF-0106-2024 del 30/10/2024, en atención al oficio de requerimiento AI-0040-2024, se indicó "… que se le estarán girando las instrucciones a las jefaturas de las unidades de Proveeduría y Financiero, con el propósito de que se gestionen las recomendaciones solicitadas" y que "se estará conformando un equipo de trabajo con cada una de las unidades y TI, para estimar las funcionalidades no implementadas en el sistema WIZDOM y estimar si las mismas serán beneficiosas para la administración considerando la utilidad de estas y el presupuesto que esto conlleve". | RSS
Considerando antigüedad e importancia relativa proceder a dejar sin efecto; no obstante, informando a la AA sobre dicha decisión y gestión que podría emprender en caso de ser necesario |  |  | 4.4 | Asignar responsables para asegurar que los manuales de usuario se encuentren alineados con el Sistema Wizdom y se actualicen oportunamente cada vez que ocurran cambios. (Referencia: Numeral 2.2.2.3) | Depto. Administrativo Financiero | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. Conforme el oficio DAF-0106-2024 del 30/10/2024, en atención al oficio de requerimiento AI-0040-2024, se indicó "… que se le estarán girando las instrucciones a las jefaturas de las unidades de Proveeduría y Financiero, con el propósito de que se gestionen las recomendaciones solicitadas" y que "se estará conformando un equipo de trabajo con cada una de las unidades y TI, para estimar las funcionalidades no implementadas en el sistema WIZDOM y estimar si las mismas serán beneficiosas para la administración considerando la utilidad de estas y el presupuesto que esto conlleve". | RSS
|  |  | 4.5 | Comunicar a los involucrados que intervienen con la funcionabilidad del Sistema Wizdom sobre la existencia (lugar del almacenamiento) y actualización de los manuales de usuario. (Referencia: Numeral 2.2.2.3) | Depto. Administrativo Financiero | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. Conforme el oficio DAF-0106-2024 del 30/10/2024, en atención al oficio de requerimiento AI-0040-2024, se indicó "… que se le estarán girando las instrucciones a las jefaturas de las unidades de Proveeduría y Financiero, con el propósito de que se gestionen las recomendaciones solicitadas" y que "se estará conformando un equipo de trabajo con cada una de las unidades y TI, para estimar las funcionalidades no implementadas en el sistema WIZDOM y estimar si las mismas serán beneficiosas para la administración considerando la utilidad de estas y el presupuesto que esto conlleve". | RSS
|  |  | 4.6 | Establecer el plan de acción que permita depurar los datos que presentan inconsistencias en la base de datos del Sistema Wizdom; en caso de ser necesario, las áreas involucradas en los módulos sujetos a revisión deben coordinar lo correspondiente con el área de Tecnologías de la Información para depurar la información. (Referencia: Numeral 2.3.2.1) | Depto. Administrativo Financiero | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. Conforme el oficio DAF-0106-2024 del 30/10/2024, en atención al oficio de requerimiento AI-0040-2024, se indicó "… que se le estarán girando las instrucciones a las jefaturas de las unidades de Proveeduría y Financiero, con el propósito de que se gestionen las recomendaciones solicitadas" y que "se estará conformando un equipo de trabajo con cada una de las unidades y TI, para estimar las funcionalidades no implementadas en el sistema WIZDOM y estimar si las mismas serán beneficiosas para la administración considerando la utilidad de estas y el presupuesto que esto conlleve". | RSS
|  |  | 4.7 | Solicitar apoyo al área de Tecnologías de la Información, a efectos de determinar si se requiere de un ajuste a la configuración de la parametrización de la entrada de datos del Sistema Wizdom, que permita lograr consistencia en las bases de datos de control de activos, inventario de suministros y planillas; de requerirse dicho ajuste, deberá coordinarse lo correspondiente para que el contratista proceda con este. (Referencia: Numeral 2.3.2.2) | Depto. Administrativo Financiero | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. Conforme el oficio DAF-0106-2024 del 30/10/2024, en atención al oficio de requerimiento AI-0040-2024, se indicó "… que se le estarán girando las instrucciones a las jefaturas de las unidades de Proveeduría y Financiero, con el propósito de que se gestionen las recomendaciones solicitadas" y que "se estará conformando un equipo de trabajo con cada una de las unidades y TI, para estimar las funcionalidades no implementadas en el sistema WIZDOM y estimar si las mismas serán beneficiosas para la administración considerando la utilidad de estas y el presupuesto que esto conlleve". | RSS
|  |  | 4.8 | Gestionar previamente la aplicación del procedimiento TI-PO-04, la coordinación con el área de Tecnologías de la Información, a efectos de que, a través de esa instancia, se obtenga ágil y oportunamente, la descarga de los datos que serían sometidos al estudio de la calidad de la información. (Referencia: Numeral 2.3.2.2) | Depto. Administrativo Financiero | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. Conforme el oficio DAF-0106-2024 del 30/10/2024, en atención al oficio de requerimiento AI-0040-2024, se indicó "… que se le estarán girando las instrucciones a las jefaturas de las unidades de Proveeduría y Financiero, con el propósito de que se gestionen las recomendaciones solicitadas" y que "se estará conformando un equipo de trabajo con cada una de las unidades y TI, para estimar las funcionalidades no implementadas en el sistema WIZDOM y estimar si las mismas serán beneficiosas para la administración considerando la utilidad de estas y el presupuesto que esto conlleve". | RSS
|  |  | 4.9 | Coordinar con la Dirección del SFE, a efectos de que dicha instancia valore solicitar al área de Tecnologías de la Información, la revisión del procedimiento “TI-GS-PO-02 Atención de reportes en todas las áreas mediante sistema web” para que sea depurado e incorpore actividades que regulen el análisis, priorización y traslado de incidentes al contratista, así como la identificación y atención de problemas, situación que debe facilitar gestionar incidentes relacionados con el Sistema Wizdom. (Referencia: Numerales 2.4.2.1 y 2.4.2.2) | Depto. Administrativo Financiero | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. Conforme el oficio DAF-0106-2024 del 30/10/2024, en atención al oficio de requerimiento AI-0040-2024, se indicó "… que se le estarán girando las instrucciones a las jefaturas de las unidades de Proveeduría y Financiero, con el propósito de que se gestionen las recomendaciones solicitadas" y que "se estará conformando un equipo de trabajo con cada una de las unidades y TI, para estimar las funcionalidades no implementadas en el sistema WIZDOM y estimar si las mismas serán beneficiosas para la administración considerando la utilidad de estas y el presupuesto que esto conlleve". | RSS
|  |  | 4.10 | Comunicar a las unidades que conforman el DAF que, para la gestión de los incidentes y los problemas relacionados con el Sistema Wizdom, así como su actualización, deben ajustarse a lo señalado en el procedimiento “TI-GS-PO-02 Atención de reportes en todas las áreas mediante sistema web”. Dicha recomendación se hace extensiva a todos aquellos sistemas bajo la administración del DAF, cuyo desarrollo sea interno o externo. (Referencia: Numerales 2.4.2.3, 2.4.2.4 y 2.4.2.5) | Depto. Administrativo Financiero | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. Conforme el oficio DAF-0106-2024 del 30/10/2024, en atención al oficio de requerimiento AI-0040-2024, se indicó "… que se le estarán girando las instrucciones a las jefaturas de las unidades de Proveeduría y Financiero, con el propósito de que se gestionen las recomendaciones solicitadas" y que "se estará conformando un equipo de trabajo con cada una de las unidades y TI, para estimar las funcionalidades no implementadas en el sistema WIZDOM y estimar si las mismas serán beneficiosas para la administración considerando la utilidad de estas y el presupuesto que esto conlleve". | RSS
|  |  | 4.11 | Mantener en coordinación con el área de Tecnologías de la Información, un registro centralizado tanto de los incidentes como de los problemas presentados en el Sistema Wizdom, con su respectivo detalle y estado de atención. (Referencia: Numerales 2.4.2.6 y 2.4.2.7) | Depto. Administrativo Financiero | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. Conforme el oficio DAF-0106-2024 del 30/10/2024, en atención al oficio de requerimiento AI-0040-2024, se indicó "… que se le estarán girando las instrucciones a las jefaturas de las unidades de Proveeduría y Financiero, con el propósito de que se gestionen las recomendaciones solicitadas" y que "se estará conformando un equipo de trabajo con cada una de las unidades y TI, para estimar las funcionalidades no implementadas en el sistema WIZDOM y estimar si las mismas serán beneficiosas para la administración considerando la utilidad de estas y el presupuesto que esto conlleve". | RSS
|  |  | 4.12 | Coordinar con la Dirección del SFE, a efectos de que dicha instancia valore solicitar al área de Tecnologías de la Información, la necesidad de actualizar los procedimientos, controles o lineamientos para la gestión de cambios de sistemas desarrollados externamente (beneficiando acciones relacionadas con el Sistema Wizdom y cualquier otro sistema bajo la administración del DAF). Para ello, se debe considerar al menos: (Referencia: Numerales 2.5.2.1 y 2.5.2.2) a) En cuanto a la regulación interna relacionada con la gestión de cambios a sistemas desarrollados externamente: • Registro de la solicitud del cambio. • Comunicación con los contratistas. • Impacto del cambio (según categoría y priorización). • Proceso de cambios de emergencia. • Estado del cambio. • Revisión postimplantación. • Riesgos asociados al cambio. • Costos relacionados con la implementación del cambio. • Alcance del cambio. • Métricas o indicadores para medir la calidad del cambio. b) Comunicar los resultados del cambio a todos los usuarios que se ven directamente impactados y brindar la capacitación requerida. En caso de que el cambio impacte o modifique algún sistema de información, se debe actualizar los respectivos manuales de usuario. c) Mantener un registro centralizado de cambios solicitados al contratista, con su respectivo detalle y estado de atención. | Depto. Administrativo Financiero | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. Conforme el oficio DAF-0106-2024 del 30/10/2024, en atención al oficio de requerimiento AI-0040-2024, se indicó "… que se le estarán girando las instrucciones a las jefaturas de las unidades de Proveeduría y Financiero, con el propósito de que se gestionen las recomendaciones solicitadas" y que "se estará conformando un equipo de trabajo con cada una de las unidades y TI, para estimar las funcionalidades no implementadas en el sistema WIZDOM y estimar si las mismas serán beneficiosas para la administración considerando la utilidad de estas y el presupuesto que esto conlleve". | RSS
|  |  | 4.13 | Analizar el contexto del presente hallazgo, en relación con los rubros asociados con las vacaciones, capacitaciones y cálculo de prestaciones, haciendo extensivo el análisis a otros rubros de beneficios a empleados que estén bajo la misma condición, situación que deberá permitir de manera efectiva, fortalecer la gestión realizada, procediendo a aplicar las medidas que faciliten la atención de los aspectos que se encuentran pendientes y/o en proceso de ejecución, a efectos de dar cumplimiento con lo establecido en las NICSP, la posición de la Administración deberá documentarse. (Referencia: Numeral 2.6.2) | Depto. Administrativo Financiero | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. Conforme el oficio DAF-0106-2024 del 30/10/2024, en atención al oficio de requerimiento AI-0040-2024, se indicó "… que se le estarán girando las instrucciones a las jefaturas de las unidades de Proveeduría y Financiero, con el propósito de que se gestionen las recomendaciones solicitadas" y que "se estará conformando un equipo de trabajo con cada una de las unidades y TI, para estimar las funcionalidades no implementadas en el sistema WIZDOM y estimar si las mismas serán beneficiosas para la administración considerando la utilidad de estas y el presupuesto que esto conlleve". | RSS
|  |  | 4.14 | Analizar, sobre la base de costo-beneficio, la posibilidad de gestionar las vacaciones, capacitaciones y prestaciones de los empleados del SFE, dentro del Sistema Wizdom, haciendo extensivo el análisis a cualquier otro rubro de beneficios a los empleados, que requiera de control y cuantificación; situación que deberá considerar la aplicación de modificaciones y/o adiciones al referido sistema, a efectos de que se facilite el cumplimiento de la NICSP 39; la posición de la Administración deberá documentarse. (Referencia: Numeral 2.6.2.1) | Depto. Administrativo Financiero | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. Conforme el oficio DAF-0106-2024 del 30/10/2024, en atención al oficio de requerimiento AI-0040-2024, se indicó "… que se le estarán girando las instrucciones a las jefaturas de las unidades de Proveeduría y Financiero, con el propósito de que se gestionen las recomendaciones solicitadas" y que "se estará conformando un equipo de trabajo con cada una de las unidades y TI, para estimar las funcionalidades no implementadas en el sistema WIZDOM y estimar si las mismas serán beneficiosas para la administración considerando la utilidad de estas y el presupuesto que esto conlleve". | RSS
|  |  | 4.15 | Mantener un control cruzado de las vacaciones y capacitaciones registradas a través de los sistemas de información administrados por el MAG para que exista concordancia con lo registrado en el Sistema Wizdom y los registros complementarios gestionados por el SFE, a efectos de que se facilite el registro contable y la revelación respectiva en los estados financieros; la posición de la Administración deberá documentarse. (Referencia: Numerales 2.6.2.1 incisos a- y b-) | Depto. Administrativo Financiero | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. Conforme el oficio DAF-0106-2024 del 30/10/2024, en atención al oficio de requerimiento AI-0040-2024, se indicó "… que se le estarán girando las instrucciones a las jefaturas de las unidades de Proveeduría y Financiero, con el propósito de que se gestionen las recomendaciones solicitadas" y que "se estará conformando un equipo de trabajo con cada una de las unidades y TI, para estimar las funcionalidades no implementadas en el sistema WIZDOM y estimar si las mismas serán beneficiosas para la administración considerando la utilidad de estas y el presupuesto que esto conlleve". | RSS
|  |  | 4.16 | Verificar si las especificaciones técnicas que formaron parte integral de los términos de referencia asociadas a las inconsistencias detectadas con respecto al Sistema Wizdom se cancelaron como parte total del desarrollo del citado sistema, de ser así, gestionar ante el contratista para dar solución a las inconsistencias identificadas y que deberían estar en funcionamiento. De no haberse considerado como parte de la cancelación de la contratación al contratista, la Administración deberá valorar bajo una base de costo-beneficio si el Sistema Wizdom debe ser sujeto a mejoras. (Referencia: Numeral 2.7.2.1) | Depto. Administrativo Financiero | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. Conforme el oficio DAF-0106-2024 del 30/10/2024, en atención al oficio de requerimiento AI-0040-2024, se indicó "… que se le estarán girando las instrucciones a las jefaturas de las unidades de Proveeduría y Financiero, con el propósito de que se gestionen las recomendaciones solicitadas" y que "se estará conformando un equipo de trabajo con cada una de las unidades y TI, para estimar las funcionalidades no implementadas en el sistema WIZDOM y estimar si las mismas serán beneficiosas para la administración considerando la utilidad de estas y el presupuesto que esto conlleve". | RSS
|  | AI-SFE-SA-INF-001-2024 | 4.1 | Promover ajustes al Reglamento del Fondo Fijo de Caja Chica del SFE (Decreto 35389-MAG), considerando los cambios normativos que se han generado y que afectan el contexto actual del referido decreto; de acuerdo con la estrategia que se defina, se deberá contar con el apoyo de la Dirección Ejecutiva, Jefatura del DAF, Despacho del Ministro de Agricultura y Ganadería y de la Asesoría Jurídica del Ministerio. Así mismo se deberá promover el ajuste a los procedimientos Compras por Caja Chica (PFS-GFI-PO-25) y Arqueos de cajas chicas auxiliares (PFS-GFI-PO-26) (Referencia: Numeral 2.1.2) | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. | RSS
|  |  | 4.2 | Valorar si el FFCC debe mantenerse según el propósito que dio origen a su creación, o si el mismo debe replantearse de acuerdo con las necesidades actuales de la organización; gestión que se deberá analizar con el apoyo de la Dirección Ejecutiva y de la Jefatura del DAF. (Referencia: Numeral 2.2.2) | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. | RSS
|  |  | 4.3 | Gestionar con respecto al SPCCC, lo siguiente: (Referencia: Numeral 2.3.2) a) Verificar el estado de las solicitudes identificadas, con el fin de validarlo en el SPCCC o ajustar lo que corresponda. b) Capacitar y/o instruir a funcionarios autorizados para tramitar y aprobar compras por medio del FFCC y FCCAE, dando a conocer los principales aspectos a considerar al momento de gestionar las compras por parte de las instancias involucradas. | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. | RSS
|  |  | 4.4 | Identificar el o los riesgos asociados al FCCC, a efecto de considerar este resultado a la gestión integral de riesgos vincula con el macroproceso bajo la responsabilidad de la Unidad Operativa Financiara. (Referencia: Numeral 2.4.2). | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. | RSS
|  |  | 4.5 | Gestionar, con relación a las conciliaciones bancarias, lo siguiente: (Referencia: Numeral 2.5.2) a) Depurar el Procedimiento PFS-GFI-PO-33, considerando la obligación de oficializar las conciliaciones bancarias e integrar el formato de estas al SGC. b) Gestionar el reintegro de los dineros pendientes de depositar en la cuenta corriente 219149-3 relacionada con el FFCC; situación que debe mantenerse en el tiempo como parte de la adecuada administración de este. c) Instruir para que se considere el monto en efectivo de los FCCAE cuando se realice la conciliación del monto del FFCC autorizado al SFE; esto debe permitir calcular con mayor precisión el monto total mensual que se debe reintegrar a la cuenta corriente 219149-3 y determinar que no existan diferencias sin identificar. | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. | RSS
|  |  | 4.6 | Gestionar con respecto a los FCCAE lo siguiente: (Referencia: Numeral 2.6.2) a) Valorar la necesidad de mantener los FCCAE que no presentan movimientos, gestionando con la jefaturas y custodios lo correspondiente. b) Girar instrucciones y/o capacitar al personal en el llenado de libros asociados con el FCCAE. c) Remitir a la Auditoría Interna los libros para cierre asociados con FCCAE cuyo monto autorizado fue devuelto. d) Trasladar el monto asociado con la devolución del FCCAE depositado erróneamente en la cuenta corriente 219147-7 a la cuenta corriente 219149-3 del FFCC. e) Gestionar la recuperación del FCCAE Huetar Norte, esto en caso de que aún se mantenga depositado en una cuenta bancaria privada. f) Ajustar el detalle de los FCCAE activos en el Manual PFS-GFI-M-02. | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. En fecha 12 de diciembre 2024 el fondo auxiliar en efectivo de la caja chica asignado a la Región Huetar Norte, el cual se encontraba en custodia de la funcionaria Ana Patricia López González; fue devuelto por medio de transferencia de fondos SINPE, documento No. 58754433; situación informada por medio de oficio OR-HN-054-2024; lo anterior en cumplimiento del inciso e) de la recomendación. | RPC
|  |  | 4.7 | Promover ajustes al Reglamento del Fondo Fijo de Caja Chica del SFE -Decreto 35389-MAG-, lo anterior con el apoyo del Despacho del Ministro de Agricultura y Ganadería y a la Asesoría Jurídica del MAG; así como al Procedimiento por Caja Chica (PFS-GFI-PO-25), incluyendo aquellas rutinas de control o supervisión adicionales que se requieran; todo lo anterior como parte integral de la atención de la recomendación 4.1 (Referencia: Numeral 2.7.2) | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. | RSS
|  |  | 4.8 | Gestionar con relación a las cauciones vinculadas con el FFCC y con el apoyo de GIRH-MAG y la Asesoría Jurídica del MAG, lo siguiente: (Referencia: Numeral 2.8.2). a) La tramitación de las LC de los funcionarios que custodian FCCAE que no han sido suscritas. b) La adopción de medidas para que la suscripción de la firma digital en LC se mantenga válida en el tiempo. c) La adopción de las medidas que permitan una suscripción oportuna de las LC. d) La valoración desde el punto de vista jurídico, con respecto al Decreto 35389-MAG: • Si se debe o no mantener el uso de la LC como método de caución. • Si se debe o no atender lo dispuesto en la Ley 10069. | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. | RSS
|  |  | 4.9 | Gestionar con relación al sistema de información relacionado con el FFCC, con el apoyo de la Unidad Operativa Financiera (Área de Servicios Generales) y del Departamento de Tecnologías de Información-MAG, lo siguiente: (Referencia: Numeral 2.9.2) a) Adoptar medidas que posibiliten ajustar en lo que corresponde el Sistema de Pedidos de Compras de Caja Chica. b) Revisar y depurar en lo que corresponda el auxiliar de activos de cajas fuertes y metálicas. c) Implementar el foliado de los expedientes (físicos y electrónicos), definiendo el contenido mínimo que deben tener y el orden que deben llevar. d) Definir si los pagos por caja chica (o su reintegro) requieren la autorización de la máxima autoridad del programa o subprograma, según la conformación del presupuesto aprobado, a efecto de que la administración garantice que esta estructura responde al cumplimiento de las regulaciones sobre visado del gasto. | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. | RSS
|  | AI-SFE-SA-INF-002-2024 | 6.1 | Gestionar las medidas que propicien la elaboración, aprobación, divulgación e implementación de una política contable particular para las NICSP aplicables y los respectivos procedimientos contables referente a las transacciones propias al SFE, que regule las actividades necesarias para el reconocimiento, medición, presentación y revelación considerando los aspectos descritos en el hallazgo 4.2, gestión que incluye en el caso que corresponda, la elaboración, aprobación e implementación de los planes de acción respectivos. (Referencia: numeral 4.2.3 y 4.8.3.5) | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. | RSS
|  |  | 6.2 | Gestionar las medidas que propicien la elaboración, aprobación, divulgación e implementación de un mecanismo de control que regule el proceso de revisión y actualización de las políticas y procedimientos contables particulares, con el fin de estar alineadas con las NICSP y sirvan de insumo en el proceso contable; vinculando dicha gestión a los requerimientos que, sobre este particular, ha planteado la DGCN; medidas que se deben realizar de forma integral como parte de la implementación de la recomendación 6.1 anterior. (Referencia: numeral 4.2.3) | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. | RSS
|  |  | 6.3 | Incorporar y/o ajustar oportunamente las revelaciones de la información correspondiente a los requerimientos establecidos en las NICSP 2, NICSP 3, NICSP 4, NICSP 9, NICSP 14, NICSP 24, NICSP 28, NICSP 30 y NICSP 33 para los estados financieros y sus notas; para lo cual se debe considerar lo descrito en el presente informe, relacionadas con las NICSP indicadas anteriormente. Lo descrito reviste relevancia por cuanto a partir del 01/01/2025 el SFE debe presentar sus EEFF en base a las NICSP. (Referencia: numerales 4.1.3.1, 4.1.3.4, 4.3.3.3, 4.4.3.3, 4.4.3.6, 4.5.3.3, 4.5.3.5, 4.6.3.1 al 4.6.3.5, 4.7.3.1 al 4.7.3.7, 4.8.3.3 y 4.8.3.4) | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. | RSS
|  |  | 6.4 | Girar instrucciones para que no se realicen ajustes contra patrimonio que contemplen aspectos iguales o similares a los descritos en los numerales 4.3.3.2 y 4.7.3.8, por cuanto los registros deben realizarse conforme y las NICSP y a las sanas prácticas vinculadas con la técnica contable, lo que permitiría cuantificar la afectación histórica indicada en la numeración 4.8.3.2. | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. | RSS
|  |  | 6.5 | Revisar el estado actual del EFE a efecto de ajustar su contenido conforme a la técnica, considerando lo señalado en la NICSP 2 y la Nota Técnica NICSP 2 Flujos de Efectivo emitida por la DGCN. (Referencia: numerales 4.1.3.2 y 4.1.3.3) | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. | RSS
|  |  | 6.6 | Gestionar la documentación del resultado (informe o documento similar) de los análisis sobre partidas monetarias y no monetarias conforme la NICSP 4 y su tratamiento contable, así como del tiempo del devengo conforme la NICSP 9; situación que debe permitir visualizar lo discutido sobre este particular en las actas de la Comisión de NICSP. (Referencia: numerales 4.3.3.1 y 4.4.3.1) | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. | RSS
|  |  | 6.7 | Realizar el registro contable de los movimientos bancarios relacionados con los depósitos por pagos de servicios (incluye servicio de escaneo en dólares), la cuenta por pagar por recaudación y el respectivo traslado a la TN-MH, registrando en caso de corresponder el efecto del diferencial cambiario surgido entre el momento del crédito bancario y la transferencia efectuada de los recursos en moneda extranjera; lo anterior, conforme lo indicado en la Circular CIR-TN-029-2022 y la Directriz DCN-0007-2021. En caso de que la Administración tenga duda de la pertinencia estos registros, se deberá plantear criterio técnico ante la DGCN para mejor resolver. (Referencia: numerales 4.3.3.2 y 4.4.3.2) | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. | RSS
|  |  | 6.8 | Valorar la conveniencia de consignar, como parte de la plantilla que se utiliza para la transferencia a la TN-MH por recaudación de ingresos, una nota indicando que el traslado de ingresos no proviene de una determinación con base en devengo según la NICSP 9 respecto del servicio brindado. (Referencia: numeral 4.4.3.4) | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. | RSS
|  |  | 6.9 | Realizar el registro contable del diferencial cambiario de las partidas monetarias al cierre de periodo, afectando las cuentas de resultados correspondientes, considerando dicho efecto en la elaboración del EFE. (Referencia: numerales 4.3.3.4 al 4.3.3.6) | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. | RSS
|  |  | 6.10 | Realizar la revisión y/o actualización de los procedimientos PFS-GFI-PO-01 de devoluciones de dinero vigente, PFS-GFI-PO-34 de elaboración de EEFF (incluye lo referente al análisis de la hipótesis de negocio en marcha al cierre de periodo y la participación de la Comisión NICSP) y PFS-GFI-PO-40 de Notas a los EEFF (incluye lo referente al análisis de los posibles hechos ocurridos después de la fecha de presentación de los EEFF y la participación de la Comisión NICSP), considerando los aspectos identificados y descritos en el presente informe y procurando que estos detallen cómo se realizan cada una de las actividades vinculadas con el proceso del registro contable y emisión de EEFF. (Referencia: numerales 4.4.3.5, 4.5.3.1, 4.5.3.2 y 4.5.3.4) | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. | RSS
|  |  | 6.11 | Realizar un análisis de riesgos que contemple los diferentes elementos incorporados en la NICSP 30 y formatos entregados por la DGCN, cuyos resultados estén debidamente documentados y oficializados, gestión que debe ser liderada por la Comisión de NICSP, evidenciado dicha participación en las actas de ese órgano colegiado; ejercicio que se debe de realizar de forma previa a consignar este tipo de información en las Notas a los EEFF. (Referencia: numerales 4.7.3.3 a 4.7.3.7) | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. | RSS
|  |  | 6.12 | Fundamentar y documentar cualquier aspecto que a criterio de la Administración deba de gestionarse para fortalecer un cabal cumplimiento de las NICSP, decisión que deberá revelarse en las Notas a los EEFF definiendo las acciones que se estarían realizando (atención de brechas a través de planes que respondan a los requerimientos de la DGCN y las sanas prácticas) y los efectos sobre los EEFF; gestión que debe ser liderada por la Comisión de NICSP, evidenciado dicha participación en las actas de ese órgano colegiado. (Referencia: numerales 4.8.3.1 y 4.8.3.6) | Unidad Financiera | No se recibió el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendaciones contenidas en el informe. | RSS